## Slide 1: دستور العمل رسیدگی به اسناد عمرانی
سال 1401
تهیه وارائه: (اداره حسابداری طرحهای عمرانی دانشگاه)

## Slide 2: در ابتدا بایستی به مفهوم پیمان آشنا شویم.پیمان عبارتست از توافقی که به همراه شرایط و مدارک الحاقی در یک مجموعه غیرقابل تفکیک بین کارفرما و پیمانکار منعقد میگردد .
پیمان از نظر شکل ظاهری دارای سه جزء است :
موافقتنامه
شرایط عمومی پیمان
شرایط خصوصی پیمان

## Slide 3: موافقتنامه
شرایط عمومی پیمان موافقتنامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ ، مدت پیمان در آن بیان شده است و اهمیت موافقتنامه پیمان از اینجا آشکار میشود.
موافقتنامه را می توان چنین تعریف نمود ، سندی که توافق حداقل دو شخص را با همدیگر در یک موضوع نشان میدهد و قسمت اصلی پیمان، موافقتنامه میباشد و سایر قسمتهای پیمان تابع موافقتنامه پیمان هستند .

## Slide 4: شرایط عمومی پیمان
این یک شرط کلی بوده و در تمامی قراردادهای پیمانکاری لازم الاجرا است و در مورد امضاء پیمان توسط طرفین توضیح این نکته ضروری است که اگر صفحه آخرشرایط عمومی پیمان در محل تعیین شده توسط نمایندگان مجاز دو طرف پیمان مهر و امضاء شود کافی است.
شرایط عمومی پیمان شرایطی است که اصول کلی حاکم بر پیمان را تعیین می نماید و تعهدات و التزامات مندرج در آن غیر قابل تغییر و در تمامی قراردادهای پیمانکاری جنبه عام دارد.

## Slide 5: شرایط خصوصی پیمان
بدنبال ابلاغ به برنده مناقصه توسط کارفرما اقدام به تنظیم قرارداد مربوطه میشود و دفترچه پیمان که حاوی ضرایب و سایر مشخصات مربوط به پیمان می باشد توسط نمایندگان دستگاه اجرایی و پیمانکار مهر و امضاءمیگردد، سپس یک نسخه از قرارداد جهت تائید صحت ارجاع کار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال میشود.
شرایط خصوصی پیمان عبارتست از تعهدات که با توجه به شرایط عمومی و متناسب با وضعیت و ماهیت هر یک از انواع قراردادهای پیمانکاری در محدوده تعیین شده تغییر می کند.

## Slide 6: قرارداد فوق الذکر به امور مالی ارسال میگردد که شرایط و مدارک لازم برای پذیرش قرارداد از سوی امور مالی به شرح زیر خواهد بود :
1-تصویر برآورد مالی
2-تصویر صورتجلسه مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده ۶۶ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی کشور
3-دفترچه پیمان
4-تصویر ضمانتنامه بانکی حسن اجرای تعهدات یا تصویر فیش واریزی نقدی به حساب سپرده دستگاه اجرایی با قید شماره سند حسابداری آن
5-برای پلوسهای بالای ۱۰٪ در پروژه های استانی تائیدیه کمیته فنی و بازرگانی دانشگاه نیاز است.

## Slide 7: مدارک لازم و ترتیب تنظیم اسناد پروژه های عمرانی(صورت وضعیت)
فرمهای تائیدیه و خلاصه وضعیت
نامه تائیدیه کارکرد پیمانکار توسط مشاور در مورد پروژه هایی که دارای مهندس مشاور می باشند .
صورت ریالی
صورت متره
مفاصا های مربوطه
تائیدیه صحت ارجاع کار به پیمانکار
تصویر صفحات مربوط به موافقتنامه پیمان
تصویر صورتجلسه مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه

## Slide 8: فرمهای تائیدیه و خلاصه وضعیت
این فرم دارای شش قسمت میباشد به شرح زیر:
قسمت اول مربوط به مشخصات پروژه شامل نام ، محل احداث ، شماره طرح ، نام پیمانکار ، شماره قرارداد ، تاریخ قرارداد ، مبلغ اولیه ، ضریب پیمان ، مدت پیمان ، پیشرفت فیزیکی ، اعتبار مصوب ، تخصیص اعتبار میباشد که بایستی تمامی موارد خواسته شده به دقت تکمیل گردد .

## Slide 9: قسمت دوم و سوم و چهارم که خطاب به مدیریت امور فنی یا دفتر فنی دانشگاه میباشد و بیانگر تائید میزان کل کار کرد و میزان پرداختهای قبلی و خالص طلب پیمانکار در نهایت کل رقم حواله پرداخت توسط مهندس ناظر میباشد که بایستی کلیه ارقام به صورت حروفی و عددی درج گردد.

## Slide 10: قسمت پنجم فرم، خطاب به رئیس دستگاه اجرایی می باشد که تائیدیه کار کرد پیمانکار توسط مدیریت امور فنی یا سرپرست دفتر فنی دستگاه اجرایی را در بر دارد.
قسمت ششم فرم ، نشانگر تائیدیه نهایی کار کرد پروژه و دستور پرداخت به ذیحسابی توسط رئیس دستگاه اجرایی یا مقام تفویض اختیار شده از جانب وی میباشد.

## Slide 11: نامه تائیدیه کارکرد پیمانکار توسط مهندس مشاور
طبق بندالف ماده ‎٩‏ شرایط عمومی پیمان مهندس مشاور , شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار , در چار چوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود و بدین ترتیب درمورد پروژه هایی که دارای مهندس مشاور می باشند ، بایستی آخرین رقم کارکردی پیمانکار که مورد تائید مهندس مشاور میباشد به طور مکتوب و بصورت نامه معتبر مهندس مشاور که دارای شماره و تاریخ و امضاء ومهر شرکت باشد اعلام گردد و الزامً بایستی اصل نامه مربوطه ضمیمه صورت وضعیت گردد.

## Slide 12: صورت ریالی
که بایستی پس از بررسی آیتم ها عملیات ریاضی اعداد بطور افقی و عمودی نیز بررسی گردد و باید دارای مشخصات پروژه و امضاء پیمانکار - مهندس ناظر و در صورت وجود مهر و امضاء مهندس مشاور باشد.

## Slide 13: صورت متره
درصورت متره یا زیر متره، عملیات انجامی و ردیف فهرست بهاء و تعداد یا ابعاد عملیات انجامی قید می گردد و بایستی دارای مشخصات پروژه و امضاء پیمانکار مهندس ناظر و در صورت وجود مهر و آمضاء مهندس مشاور باشد.

## Slide 14: مفاصاهای مربوطه
منظور از مفاصاهای مربوطه مفاصا حساب بیمه، شن و ماسه‌،معادن وفلزات وفیش مالیاتی میباشد که در مورد مفاصا حساب بیمه توضیح این نکته ضروریست که فقط برگ اصلی مفاصا حساب بیمه قابل قبول است نه برگهای دیگر که فاقد ارزش هستند و درضمن رقم مندرج درآن نیز بایستی با رقم آخرین کارکرد پیمانکار برابر باشد و در تمامی مفاصاهای فوق الذکر درج شماره قرارداد - نام پروژه و نام شرکت یا پیمانکار طرف قرارداد الزامی خواهد بود.

## Slide 15: کپی صفحات مربوط به موافقتنامه پیمان
دفترچه شرایط عمومی پیمان دارای قسمتی بنام موافقتنامه میباشدکه موضوع پیمان، مدت پیمان، دوره تضمین و ....... درآن درج شده است که تصویرآن بایستی ضمیمه صورت وضعیت گردد که البته این اوراق در موقع عقد قرارداد ممهور به مهر و امضاء نمایندگان طرفین شده است

## Slide 16: تصویر صورتجلسه مناقصه با ترک تشریفات مناقصه
تصویری از صورتجلسه مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶۶ آئین نامه مالی و معاملاتی با امضاهای مجاز بایستی ضمیمه صورت وضعیت پرداختی گردد.

## Slide 17: نکات قابل توجه در بررسی صورت وضعیتها
تمامی اوراق صورت وضعیتها (متره، ریالی) بایستی به مهر و امضاء پیمانکار ، مهندس ناظر ، مهندس مشاور ممهور باشند.
در محاسبه رقم ناخالص باید از رقم پرداختی قبلی اطمینان حاصل گردد.
در پرداخت صورت وضعیتها بایستی توجه گردد که پروژه مذکور دارای اعتبار و تخصیص باشد و بیش از تخصیص و اعتبار پرداخت نشود .

## Slide 18: .ضرایب اعمال شده (بالاسری ، منطقه ای ، ارتفاع ، پیمان و............. ) بایستی با ضرایب درج شده در پیمان یکسان باشند .
حدالمقدور سعی گردد از کارت کارکرد پیمانکاری ، جهت بالا بردن ضریب اطمینان در پرداختها به پیمانکاران استفاده نمود.
این کارت دارای دو قسمت است که یک قسمت حاوی مشخصات طرح - پروژه - ضرایب پیمان - مبلغ پیمان - مبلغ ۲۵٪ افزایش یا کاهش حجم کار و سایر مشخصات مربوط به پروژه میباشد و قسمت دوم کارت پیمانکاری به صورت یک جدول میباشد که در قسمت پیش پرداخت آن ، پیش پرداختهای اعطایی به پیمانکار در سمت راست ستون پیش پرداخت ( بدهکار ) نوشته میشود و در ازاء مستهلک نمودن پیش پرداخت به واسطه هر پرداخت صورت وضعیت در سمت چپ ستون پیش پرداخت (بستانکار) درج میگردد.

## Slide 19: ستون على الحساب نیز به همین منوال تکمیل میگردد و در ستون پرداختهای قطعی ، رقم ناخالص صورت وضعیتی که پرداخت میشود ( بدون اعمال ۵٪ سهم کارفرما ) درج گشته و موقع هر پرداخت صورت وضعیت، رقم پرداختهای قبلی مذکور در فرم تائیدیه کار کرد که در بالا توضیح داده شد ، بایستی با جمع این ستون برابر باشد . در ستونهای مالیات، سپرده و بیمه نیز به ترتیب مبالغ ۵٪ مالیات، ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار و ۶/۶ ٪ بیمه کسر شده از صورت وضعیت در حال پرداخت، لحاظ میگردد.

## Slide 20: .چک نمودن عملیات ریاضی سطرها و ستونهای صورت متره و و صورت ریالی و ضمیمه بودن ریز صورت متره و ریالی برای محاسبه و کنترل آنها.
.چک نمودن بیمه نامه ها مربوط به پروژه (طبق ماده 21 شرایط عمومی پیمان)

## Slide 21: مدارک لازم جهت اسناد عمرانی:
اعلام نیاز به انجام کارعمرانی حسب مورد
صورتحساب یا صورت وضعیت
صورتجلسه انجام کار و تاییدیه رئیس واحد
تایید کمیته فنی یا ناظردفتر فنی دانشگاه حسب نیاز
تخصیص اعتبار جهت پرداخت
درخواست وجه و دستور پرداخت
رسید پرداخت وجه و تصویر چکهای صادره

## Slide 22: توضیحات:
به استناد ماده 73 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ، چنانچه انجام کار در مدت 15 روز میسر نباشد می بایست قرارداد منعقد گردد .
چنانچه اسناد عمرانی (پیمانکاری و مشاوره ای) از محل اعتبار درآمد اختصاصی ، هتلینگ در طرح تحول سلامت و یا عمرانی استانی و ملی هزینه گردد می بایست تاییدیه دفتر فنی دانشگاه به همراه مهر مربوطه اخذ گردد .
تبصره 1:-چنانچه واحد های تابعه ناظر فنی با ابلاغ از دفتر فنی دانشگاه داشته باشند تاییدیه مذکور مورد قبول می باشد .

## Slide 23: به استناد بخشنامه شماره 3171/د/96 هرگونه تعمیر ، بازسازی ، احداث ، توسعه ، تغییر کاربری و غیره در حوزه ابنیه و تاسیسات واحد ها نیاز به اخذ تایید مدیریت محترم گروه فنی دانشگاه دارد . - تبصره 1 –بر این اساس مجموع مبالغ مجوزهای داده شده در هر پروژه به هر تعداد برای کارهای امانی نباید از سقف معاملات متوسط تجاوز نماید .
تبصره 2 –مجموع معاملات با هر شخص حقیقی و یا حقوقی با رعایت نصاب معاملات موضوع ماده 57 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صورت می پذیرد .
تبصره 3--درکارهایی که به صورت عرف یک واحد کار تلقی می گردد ، نمی توان در قالب قراردادهای متعدد آن را انجام داد ( در واقع شکست معاملات به منظور انجام آن به صورت امانی ممنوع است ).

## Slide 24: در صورت پرداخت ارزش افزوده ، گواهی ارزش افزوده مورد نیاز می باشد. . مبلغ ارزش افزوده در محاسبه حق بیمه پیمان لحاظ نمی گردد . به استناد بخشنامه 5613/د/96 مورخ 1396/10/18 ، در رابطه با عملیات عمرانی و تاسیساتی که زیر حد نصاب معاملات کوچک می باشد، تنها تایید مدیریت دفتر فنی دانشگاه کافی است .
مدت انجام کار بابت کارهای عمرانی در صورتجلسه انجام کار توسط رئیس واحد تایید گردد .
رعایت پیوست شماره 2وپیوست شماره 3آیین نامه مالی و معاملاتی در خصوص تضمینات و پیش پرداخت و علی الحساب الزامی میباشد .

## Slide 25: طبق بخشنامه 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی ، قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی دارای دو شرط ذیل به طور همزمان می باشند :
قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه ( قراردادهای پیمانکاری ) یا ضوابط تیپ سازمان مذکور ( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد .
تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتباری دولت (اعتبارات عمرانی ملی ، منطقه ای ، استانی ) تامین شده باشد .

## Slide 26: نحوه احتساب حق بیمه پیمان های طرح های عمرانی:
ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی بر اساس مصوبات 129 و 143 شورایعالی تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد :
حق بیمه قراردادهای مشاوره ای ،جمعاً به میزان 15/6 % ناخالص کارکرد می باشد( سهم پیمانکار 3/6 % و سهم کارفرما 12% ) .
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی )، جمعاً به میان 6/6 % ناخالص کارکرد می باشد ( 1/6 % سهم پیمانکار و 5% سهم کارفرما ).
- نکته: رسید پرداخت بابت حق بیمه پیمان ها ضمیمه سند مالی می گردد .

## Slide 27: انواع تضمين قرارداد ها از نظر موضوع كاربرد آنهاطبق دستور العمل تضمينات وانواع تضمين معتبرماده 3پيوست شماره 2آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه: 1- تضمين شركت در مناقصه 2-تضمين انجام تعهدات 3-تضمين پيش پرداخت 4-تضمين حسن انجام كار

## Slide 28: ماده 3)انواع تضمين هاي معتبر در معاملات دانشگاه 1-ضمانت نامه بانكي 2-وجه نقد 3-ضمانت نامه هاي صادر شده از طرف موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز از طرف بانك مركزي 4-سفته با امضا صاحبان امضا مجاز( طبق ماده 15 صورت جلسه هيت رييسه شماره 86) 5-ساير تضمينات: 5/1وثيقه ملكي معادل 90درصد ارزش كارشناس رسمي آن 5/2انواع اوراق مشاركت 5/3سهام بي نام شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ 70درصد ارزش روز ان 5/4مطالبات تاييد شده قراردادها از سوي دانشگاه ومديريت امور مالي

## Slide 29: ماده 5)-قرارداد هاي پيمانكاري ساخت تجهيزات :ونصب تضمين شامل 1-تضمين شركت در مناقصه (تا 20برابر سقف معاملات متوسط 5%-مازاد بر 20 تا 200 برابر سقف معاملات متوسط 2%-مازاد بر 200تا 20000 برابر سقف معاملات متوسط 1%) 2-تضمين انجام تعهدات(مبلغ تضمين انجام تعهدات معادل 5 درصدمبلغ اوليه پيمان) 3-تضمين پيش پرداخت (ميلغ 25درصد مبلغ اوليه پيمان) 4-تضمين حسن انجام كار(معادل 10درصد از هر پرداخت كسر ميشود)

## Slide 30: پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری
برای اجرای موضوع پیمان ، پیمانکار بایستی اقدامات مقدماتی را آغاز کند و از آنجا که نمیتوان توقع داشت که هزینه های مقدماتی را پیمانکار به تنهایی و راساً متقبل شود ، از این رو کارفرما باید قسمتی از مبلغ پیمان را بدواً به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید تا بتواند این هزینه ها و مخارج را تامین نماید

## Slide 31: میزان پیش پرداخت
مطابق بخشنامه آیین نامه تضمین معاملات دولتی ، مبلغ پیش پرداخت میتواند از 15% تا 25% مبلغ اولیه پیمان در نظر گرفته شود که میزان دقیق آن در شرایط خصوصی پیمان ذکر میگردد . عموما در قراردادهای پیمانکاری این میزان معادل 20% مبلغ اولیه پیمان لحاظ میگردد.(طبق ماده 36 شرایط خصوصی پیمان)

## Slide 32: تضامین پیش پرداخت
از آنجا که طبق تعریف ، پیش پرداخت مبلغی است که قبل از تحویل خدمات به پیمانکار پرداخت میگردد ، لذا کارفرمایان پیش از پرداخت پیش پرداخت ، جهت حصول اطمینان از مصرف صحیح آن در راستای اهداف پروژه ، اقدام به اخذ تضمین از پیمانکار مینمایند . تضامین معتبر برای اخذ پیش پرداخت عبارتند از :

## Slide 33: تضامین معتبر برای اخذ پیش پرداخت عبارتند از
1(ضمانتنامه معتبر بانکی 2) ضمانت نامه صادر شده از طرف موسسات بیمه گر دارای صلاحیت 3) گواهی خالص مطالبات قطعی تائید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط برای همان دستگاه اجرایی مطابق کاربرگ های پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است . 4) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید 5) وثیقه ملکی معادل 85% ارزش کارشناسی رسمی آن 6) ضمانت نامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی
البته لازم بذکر است که کارفرما تحت شرایطی می تواند بجای تضامین فوق ، از پیمانکار سفته دریافت نماید . این شرایط عبارتند از :
1) سفته باید با امضای صاحبان امضای مجاز شرکت پیمانکار باشد . 2) اخذ سفته در مورد حسن اجرای تعهدات و پیش پرداخت ها در موارد استثنائی صرفا با تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه یا مقام مجاز ازطرف ایشان امکان پذیر است.

## Slide 34: نحوه پرداخت و مستهلک نمودن پیش پرداخت
عموما پیش پرداخت قراردادهای پیمانکاری در سه قسط به شرح ذیل به پیمانکار پرداخت میگردد
:مبلغ قسط اول معادل 40% مبلغ کل پیش پرداخت پس از تحویل کارگاه به حساب پیمانکار منظور میگردد . جهت دریافت قسط اول ، پیمانکار باید پس از ابلاغ صورتجلسه تحویل کارگاه ، نامه درخواست خود را به مشاور ارسال نماید . مشاور درصورت تائید ، مراتب را به اطلاع کارفرما رسانده و پس از تائید ، کارفرما با دریافت تضمین تعیین شده در شرایط خصوصی پیمان ، وجه مربوطه را به حساب پیمانکار واریز مینماید.

## Slide 35: - قسط دوم معادل 30% مبلغ کل پیش پرداخت می باشد که پس از تحویل تجهیز کارگاه که طبق شرایط تعیین ‏شده در اسناد ‏ارجاع کار و قرارداد برای شروع عملیات لازم است به حساب پیمانکار منظور میگردد . برای دریافت قسط دوم پیش پرداخت پیمانکار لازم است مطابق موارد مندرج در شرایط خصوصی پیمان اقدام به تجهیز کارگاه نموده و پس از تکمیل تجهیز متناسب ، مراتب را کتبا به اطلاع مهندس مشاور برساند و مانند بند قبل پس از تائید کارفرما با ارائه تضمین ، وجه مربوطه به حساب پیمانکار واریز میگردد .

## Slide 36: - قسط سوم معادل 30% ‏مبلغ پیش پرداخت بوده که ‏پس از انجام 30% مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیت های موقت ‏بدون احتساب مصالح پایکار‎‏ ، به حساب پیمانکار منظور میگردد .‏

## Slide 37: پس از واریز پیش پرداخت ، وجه آن بصورت مستمر از صورت وضعیت های کارکرد موقت پیمانکار کسر میگردد . بدین صورت که پس از واریز اقساط اول و دوم (معادل هفتاد درصد پیش پرداخت) نسبت ‏مبلغ کل ‏پیش پرداخت به مبلغ اولیه پیمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیت های موقت (به ‏استثنای تعدیل، ‏مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداخت های مشابه) کسر می شود و بعد از واریز قسط ‏سوم، معادل یکصد و ‏چهارده درصد نسبت کل پیش پرداخت به مبلغ اولیه پیمان از صورت ‏وضعیت ها کسر می شود به نحوی ‏که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت ‏مستهلک شود‎‏

## Slide 38: با تشکر از توجه شما همکاران